{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[3,1,21,1],[7,3,9,3],[10,3,12,3],[13,3,15,3],[17,3,18,3],[22,1,27,1],[22,3,23,3],[28,1,38,1],[28,3,31,3],[32,3,33,3],[34,3,37,3],[40,1,41,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["伊川县“三个一批”重点项目建设手续办理任务清单"]
["序号","项目前期中期后期","手续办理事项","责任单位","办理时限（工作日）"]
[1,"项               目    前\n期","企业投资项目备案","发改委",0.5]
[2,null,"企业投资项目县级核准","发改委",5]
[3,null,"固定资产投资项目县级节能审查","发改委",5]
[4,null,"新增建设用地项目规划选址和用地预审","自然资源局",5]
[5,null,"取水许可审批、洪水影响评价审批、河道范围内有关活动（不含河道采砂）审批","水利局",5]
[6,null,"生产建设项目水土保持方案审批",null,5]
[7,null,"水利基建项目初步设计文件审批",null,2]
[8,null,"入河、入湖新建、改建或扩大排污口审核","生态环境局",10]
[9,null,"建设项目环境影响评价审批报告书",null,5]
[10,null,"建设项目环境影响评价审批报告表",null,2]
[11,null,"工程建设涉及城市绿地和树木的审批","城市管理局",5]
[12,null,"市政设施建设类审批",null,5]
[13,null,"因工程建设需要拆除改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核",null,5]
[14,null,"建设工程文物保护和考古许可","文广局",5]
[15,null,"非煤矿山、金属冶炼建设项目安全设施设计审查","应急管理局",5]
[16,null,"用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查和危险化学品建设项目安全条件审查",null,5]
[17,null,"交通基本建设项目施工图设计审批和特殊占用、挖掘、 使用公路、公路用地行为审批","交通运输局",5]
[18,null,"项目建设涉及林木采伐许可","林业局",7]
[19,null,"建立土地等项目、生地变熟地、拿地即开工工作机制，实行“标准地+承诺制”的一般社会投资项目，项目签订土地出让合同并交清土地出让金及税费后，完成开工前审批手续","自然资源局、发改委、水利局、生态环境局、住建局",2]
[20,"项               目    前\n期","建设用地报件审查、国有土地使用权出让(划拨)审核","自然资源局",3]
[21,null,"项目单位签订出让合同取得《建设用地批准书》后，《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》",null,4]
[22,null,"《建筑工程施工许可证》","住建局",2]
[23,null,"雷电防护装置设计审核","气象局",3]
[24,null,"施工图和特殊建设工程消防设计实行联合审查","住建局",7]
[25,null,"公路建设项目施工许可","交通运输局",5]
[26,"项    目   中\n期","市政燃气管道建设在规划部门审批和道路设计图纸移交燃气公司后，完成燃气管道的设计工作","城市管理局、住建局",5]
[27,null,"市政、园林等部门办理开挖手续审批后，进场施工",null,3]
[28,null,"受理用户报装并确定设计文件后，\n完成勘察设计、预算",null,5]
[29,null,"用户办理安装手续后，进场施工",null,1]
[30,null,"项目单位提出申请并提供客户用电主体证明、产权证明供电公司现场勘查、确定供电方案并答复自申请日起10千伏及以上单电源完成","供电公司",10]
[31,null,"项目单位提出申请并提供客户用电主体证明、产权证明供电公司现场勘查、确定供电方案并答复自申请日起10千伏及以上双电源完成",null,18]
[32,null,"热用户在要件齐全的情况下申请供热报批","城市管理局、住建局",1]
[33,null,"热用户与热力公司签订用热意向协议",null,3]
[34,null,"配合热用户进行现场管网路由踏探以及开口位置确定",null,2]
[35,null,"在各种施工手续办结后（需与沿线热用户沟通协调、调整生产计划以满足热网停运碰口条件），完成供热",null,15]
[36,null,"在市政管网敷设范围内新接水","城市管理局、财源公司（自来水公司）",2]
[37,"项目中期","在建项目施工环境“七个百分之百”首次认定是否达标","住建局",1]
[38,"项         目   后\n期","相关部门要提前介入指导服务验收前的有关工作，项目单位向行业主管部门提出申请后，由住建部门牵头会同有关部门实行联合验收，完成项目验收和备案","住建局",10]
[39,null,"用水用气报装时间","发改委、城市管理局、供电公司、住建局（燃气保障部门）、财源公司（自来水公司）",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}